## Slide 1: Timeline
Anno X-1
Anno X+1
Today
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Case (USA)
31 Gen
Sessioni/P.s.d. in approv. (4)
30 Set
Proposta corsi ECM
31 Mar
Pubbl. catalogo X+1
40 days
100%
29 days
50%
Corsi a favore altre FF.AA./Interforze
36 days
38%
Corsi presso altre FF.AA./Interforze
150 days
40%
Corsi all’estero
18 days
Corsi USA
25 days
Allegato alla CSC 001
X = anno in corso
(1): assegn. quote corsi presso le altre FF.AA. alla ricezione relative comunicazioni (potrebbe essere effettuata a gen-feb di X+1) –
assegn. quote corsi presso la NATO SCHOOL di Oberammergau potrebbe essere disponibile entro ottobre;
conferma a SMM 3° Rep. circa sessioni riservate al personale straniero di cui al Piano delle ammissioni;
ass. quote alle altre FF.AA. per corsi presso LSPs M.M. (tramite ATHENA – lettera per i Corpi/Amm.ni che non hanno accesso al sistema)
(2): entro il 30 maggio richieste di quote all’A.M. come da questa richiesto (con l’occasione, anche ad E.I./C.C.);
(3): eventuali richieste integrative delle altre FF.AA. inserite su ATHENA dopo il 15/5 dovranno essere segnalate anche a mezzo messaggio;
(4): invio a MARISTAT 1° Rep. e UPGF di concerto con il 5° Uff. di tutta la pianificazione (su format stabilito da SMM 1° Rep. e generato con ATHENA).
Rich./ass. quote c/o Scuole NATO e Altre Nazioni per X + 1
Coord./rich./ass. quote X + 1
Rich. quote presso altre Nazioni (X + 1)
Ass. quote corsi c/o Scuole estere (X+1) e da/a altre FF.AA./interforze/Nazioni (1)
Vaglio/ass. quote X +1
Rich. quote da/presso altre FF.AA., + NATO e 81/08 (X + 1) (2)
Case (entro 31/1) + vaglio costi (entro 30/9) + firma contratto (LOA) a dic./gen. per corsi X + 1
Rich. quote USA (X + 1, proiez. +2/+3)
15 Gen
15 Ott
15 Dic
Corsi M.M.
PP.dd.SS./Schede corsi per X +1
Progr. sessioni per X +1
Esame 1° Rep./UPGF
Creazione catalogo X+1
(lett. CSC)
Relaz. X-1 / Inizio progett. X+1
Esito progett. X+1
Approv. pianif. X+1
Rich. quote corsi (IN)
Assegn. quote corsi (OUT)
Legenda:
Catalogo on-line
Step progett./progr. annuale
Compl. rev. catalogo X+1
workshop
Riunioni con altre FF.AA./interforze
Rich. Integr.va quote da altre FF.AA.(X + 1) (3)
15 Set
Piano di ammissioni X+1 stranieri – calendario di massima per le Nazioni